## Feuil1
Description de la tâche | Efforts | Minutes | Priorité | Responsable
Créer un programme capable de lire un fichier d'entrée au format JSON et d'analyser son contenu pour en extraire les feuilles de temps des employés | 2 | 30 | 1
Mettre en place un système qui vérifie si le numéro d'employé est valide et correspond à un employé administratif ou régulier | 3 | 40 | 1
Créer une fonction qui calcule le nombre total d'heures travaillées par l'employé au bureau et en télétravail sur la base de la feuille de temps | 5 | 80 | 1
Ajouter un code pour valider si l'employé a travaillé le nombre d'heures minimum requis par l'entreprise en fonction de son type d'employé | 8 | 120 | 1
Mettre en œuvre une fonction permettant de vérifier si l'employé a dépassé le nombre maximal d'heures autorisées à travailler au bureau ou en télétravail | 8 | 100 | 1
Ajouter un code permettant de vérifier si l'employé a effectué plus d'heures de télétravail que le maximum autorisé par semaine en fonction de son type d'employé | 8 | 100 | 1
Mettre en œuvre un système qui génère des messages d'erreur en cas de violation d'une règle et écrire les messages dans un fichier au format JSON | 5 | 80 | 1
Ajouter des commentaires au code pour faciliter la compréhension du programme par d'autres développeurs | 2 | 30 | 1
Tester le programme avec différents fichiers d'entrée pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et que toutes les règles sont appliquées | 3 | 40 | 1
Développer un système de gestion des erreurs pour les fichiers d'entrée non valides | 5 | 80 | 1
Mettre en œuvre la validation pendant un maximum de 43 heures au bureau par semaine | 1 | 20 | 1
Mettre en œuvre la validation pour un minimum de 36 heures au bureau par semaine pour les employés administratifs | 1 | 20 | 1
Mettre en œuvre la validation pour un minimum de 38 heures au bureau par semaine pour les employés réguliers | 1 | 20 | 1
Mise en œuvre de la validation d'un maximum de 10 heures de télétravail par semaine pour les employés administratifs | 1 | 10 | 1
Mise en œuvre de la validation d'un minimum quotidien de 6 heures au bureau pour les employés normaux les jours ouvrables | 2 | 30 | 1
Mise en œuvre de la validation pour un minimum quotidien de 4 heures au bureau pour les employés administratifs les jours ouvrables | 2 | 30 | 1
Élaborer des messages d'erreur pour chaque règle enfreinte | 2 | 40 | 1
Rédiger des tests unitaires pour valider la fonctionnalité du logiciel | 4 | 60 | 1
Ajouter une interface de ligne de commande pour faciliter l'utilisation | 4 | 60 | 2
Minutes totales Estimées | 67 | 990
Heures totales Estimées |  | 16.5