## Feuil1
PLAN DE LIVRAISON
Livraison | Début | Durée | Fin | Efforts | Statut | Date Livraison
0 | 20-03-2023 | 10 | 31-03-2023 | 50 | livré | 31-03-2023
1 | 03-04-2023 | 16.5 | 14-04-2023 | 67 | livré | 17-04-2023
2 | 18-04-2023 | 18 | 26-04-2023 | 67 | livré | 01-05-2023
3 | 01-05-2023 | 16 | 13-05-2023 | 55 | planifié | 15-05-2023